Приложение 2

к приказу министерства

образования

Ставропольского края

от ___ сентября 2012 г.  № ____ -пр

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

2012-2013 учебного года

| № |  | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подготовка приказа о порядке проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | до 15.09.12 г. | Синенко Е.Ю. Любенко Н.И. |
| 2.. |  | Проведение семинаров: - для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов края, курирующих вопросы проведения всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году по вопросам организации и проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. - для технических администраторов муниципальных органов управления образованием по организации технического сопровождения портала олимпиады Ставропольского края в 2012-2013 учебном году | 20.09.12 г. | Синенко Е.Ю. Любенко Н.И. |
| 3. |  | Районные и городские совещания с техническими администраторами образовательных учреждений края по техническому сопровождению школьного этапа олимпиады и руководителями образовательных учреждений по организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | с 22.09.12 г. по 25.09.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием городов и районов края |
| 4. |  | Ввод контингента школьников на портал олимпиады Ставропольского края http://live.ncstu.ru/ Закрытие портала для внесения данных по составу участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Регистрация школьников по выбранным предметам олимпиады Закрытие портала для внесения изменений в базу данных | до 08.10.12 г. 11.10.12 г. до 14.10.12 г. 14.10.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образования, муниципальные технические администраторы СКФУ (по согласованию) Руководители муниципальных органов управления образования, муниципальные технические администраторы СКФУ (по согласованию) |
| Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года |  |  |  |  |
| 5. | Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |  | с 15.10.12 по 24.10.12 г. | Синенко Е.Ю. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Русский язык Химия Физическая культура |  | 15.10.12 г. понедельник | Синенко Е.Ю. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Литература Математика |  | 16.10.12 г. вторник |  |
|  | Экология Английский язык Информатика (Интернет - тур) Пробный тур |  | 17.10.12 г. среда |  |
|  | Право Технология Информатика (Интернет - тур) |  | 18.10.12 г. четверг |  |
|  | География Астрономия Информатика (Интернет - тур) |  | 19.10.12 г. пятница |  |
|  | Биология Основы безопасности жизнедеятельности Информатика (Интернет - тур) |  | 20.10.12 г. суббота |  |
|  | История Французский язык Экономика |  | 22.10.12 г. понедельник |  |
|  | Обществознание Физика Испанский язык |  | 23.10.12 г. вторник |  |
|  | Немецкий язык Искусство (МХК) |  | 24.10.12 г. среда |  |
| 6. | Заполнение базы данных по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады) |  | 15.10.12 г. – 26.10.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
|  | Русский язык Химия Физическая культура |  | 15.10.12 г. понедельник |  |
|  | Литература Математика |  | 16.10.12 г. вторник |  |
|  | Экология Английский язык |  | 17.10.12 г. среда |  |
|  | Право Технология Информатика (Интернет - тур) |  | 18.10.12 г. четверг |  |
|  | География Астрономия Информатика (Интернет - тур) |  | 19.10.12 г. пятница |  |
|  | Биология Основы безопасности жизнедеятельности Информатика (Интернет - тур) |  | 20.10.12 г. суббота |  |
|  | Резервный день |  | 21.10.12 г. воскресенье |  |
|  | История Французский язык Экономика |  | 22.10.12 г. понедельник |  |
|  | Обществознание Физика Испанский язык |  | 23.10.12 г. вторник |  |
|  | Немецкий язык Искусство (МХК) |  | 24.10.12 г. среда |  |
| 7. | Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Выстраивание рейтинга по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Издание приказа общеобразовательными учреждениями об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. |  | до 29.10.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
| 8. | Предоставление в министерство образования Ставропольского края программы проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в бумажном и электронном варианте) |  | до 02.11.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года |  |  |  |  |
| 9. |  | Краевой семинар: «Особенности подготовки и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» (для специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных технических администраторов) | 13.11.12 г. | Синенко Е.Ю. Любенко Н.И. |
| 10. |  | Уточнение региональной базы данных для проведения второго муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года, составление списков участников муниципального этапа по предметам | до 13.11.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
| 11. |  | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | с 15.11.12 по 24.11.12 г. | Синенко Е.Ю. Любенко Н.И. Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений |
|  |  | Русский язык Химия | 15.11.12 г. четверг |  |
|  |  | Литература Математика | 16.11.12 г. пятница |  |
|  |  | Основы безопасности жизнедеятельности Искусство (МХК) | 17.11.12 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 18.11.2012 воскресенье |  |
|  |  | Экология Английский язык Экономика | 19.11.12 г. понедельник |  |
|  |  | Право Технология | 20.11.12 г. вторник |  |
|  |  | География Физическая культура Информатика (Интернет - тур) | 21.11.12 г. среда |  |
|  |  | Биология Немецкий язык Информатика (Интернет - тур) | 22.11.12 г. четверг |  |
|  |  | История Французский язык Астрономия | 23.11.12 г. пятница |  |
|  |  | Обществознание Физика Испанский язык | 24.11.12 г. суббота |  |
| 12. |  | Заполнение базы данных по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в день проведения олимпиады) | с 15.11.12 по 25.11.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальные технические администраторы |
|  |  | Русский язык Химия | 15.11.12 г. четверг |  |
|  |  | Литература Математика | 16.11.12 г. пятница |  |
|  |  | Основы безопасности жизнедеятельности Искусство (МХК) | 17.11.12 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 18.11.2012 воскресенье |  |
|  |  | Экология Английский язык Экономика | 19.11.12 г. понедельник |  |
|  |  | Право Технология | 20.11.12 г. вторник |  |
|  |  | География Физическая культура Информатика (Интернет - тур) | 21.11.12 г. среда |  |
|  |  | Биология Немецкий язык Информатика (Интернет - тур) | 22.11.12 г. четверг |  |
|  |  | История Французский язык Астрономия | 23.11.12 г. пятница |  |
|  |  | Обществознание Физика Испанский язык | 24.11.12 г. суббота |  |
|  |  | Резервный день | 25.11.12 г. |  |
| 13. |  | Издание приказа об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | до 28.11.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 14. |  | Предоставление в министерство образования Ставропольского края проектов по технологии, экологии победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года, победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 учебного года | до 01.12.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 15. |  | Предоставление заявок на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в министерство образования Ставропольского края и приказов об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 года | до 06.12.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |
| 16. |  | Уточнение и сверка базы данных участников третьего регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам на портале http://live.ncstu.ru/ | до 14.12.12 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием |